## بيانات العقد
البيان | القيمة | (المفتاح) | ملاحظات
رقم العقد / الإحالة * | 232/2025/1/36 | contract_no | كما ورد في برقية القبول
كود الشركة المنفذة * | CO-BRIDGE | company_code | من نموذج الشركات المنفذة
موضوع العقد * | التعاقد الخاص بتنفيذ شبكات FTTx الاتفاقي | title
تاريخ برقية القبول |  | award_date
تاريخ البدء |  | start_date
تاريخ الانتهاء |  | end_date
العملة * | EGP | currency | EGP / USD / EUR
ضريبة القيمة المضافة % * | 14 | vat_pct
نسبة السداد مع المستخلص الشهري % * | 70 | pay_monthly_pct | 232: 70% — 231: 90%
نسبة محتجزة لحين تسليم خرائط ما بعد التنفيذ (As-Built) % | 20 | pay_asbuilt_pct | 232: 20% — 231: 0
نسبة محتجزة لحين الاستلام الابتدائي % | 10 | pay_handover_pct | 232 و 231: 10%
نسبة سداد أعمال التخطيط % | 100 | planning_pay_pct | تُسدَّد أعمال التخطيط بنسبة 100% بعد الانتهاء منها
خطاب الضمان النهائي % من قيمة أمر التكليف | 5 | final_guarantee_pct | يُقدَّم مع كل أمر تكليف
غرامة التأخير % لكل أسبوع | 2 | delay_fine_pct_week | 231: 2% أسبوعياً
الحد الأقصى للغرامة % | 10 | delay_fine_cap_pct | من قيمة الأعمال المتأخرة
مدة الضمان الفني (شهور) | 12 | warranty_months
علاوة خارج النطاق | 5% / 10% / 15% سيناء | out_of_scope_uplift | حتى 25% (أو حسب ملحق البرقية)
دمغة المهن الهندسية % (على أمر التكليف) | 0.3 | stamp_engineering_pct | تُسدَّد مرة واحدة مع أمر التكليف
دمغة مصممي الفنون التطبيقية % | 0.3 | stamp_applied_arts_pct
دمغة التشييد والبناء % | 0.05 | stamp_construction_pct
خصم ضريبي من المنبع % |  | tax_pct | تحدده الإدارة المالية
تأمين ضمان أعمال إضافي % (إن وُجد) | 0 | retention_pct | لا تتضمنه العقود الحالية — الضمان بخطاب الضمان النهائي
الدفعة المقدمة % (إن وُجدت) | 0 | advance_pct | لا تتضمن العقود الحالية دفعة مقدمة
قيمة العقد (بعد آخر ملحق) |  | contract_value | إذا تُركت فارغة تُحتسب من جدول الكميات والأسعار

## المقايسة
رقم البند * | وصف البند * | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | نوع العمل
item_code | description | unit | contract_qty | unit_price | work_type
1 | الإعمال المدنيــة
1-1 | غرف التفتيش
1-1-1-2 | غرفة تفتيش طراز HH-I | عدد | 180 | 26000 | أعمال مدنية
1-9-1 | حفر ضيق Micro trenching عرض 10 إلى 13 سم | م.ط | 50000 | 0 | أعمال مدنية
2-4-7 | pulling of HDPE Single Microduct | م.ط | 80000 | 0 | تركيبات

## تعليمات
نموذج العقد وجدول الكميات والأسعار
الغرض: تعريف العقد وبنوده وأسعاره — وهي الأسعار التي تحتسب بها المنظومة جميع المستخلصات.
الجهة المسؤولة عن الرفع: الشئون الفنية.
قواعد تعبئة البيانات
• يُكتب رقم البند بالشرطة (1-1-1-1) أو بالنقطة (1.1.1.1) — وتوحّد المنظومة الصيغتين.
• يُعامَل الصف الذي لا يتضمن وحدة كعنوان مجموعة، ولا تجوز الفوترة عليه.
• يمكن نسخ المقايسة المعتمدة كما هي في ورقة عمل المقايسة (بترتيب الأعمدة نفسه: مسلسل، البيان، الوحدة، الكمية، سعر الوحدة).
قواعد عامة لجميع النماذج
• لا يجوز تغيير أسماء أوراق العمل أو ترتيب الأعمدة أو الصف الثاني (الاسم التقني للعمود).
• العمود المميز بعلامة * إلزامي، ويجب الاختيار من القائمة في الأعمدة التي تتضمن قائمة اختيار.
• الصفوف الرمادية أمثلة توضيحية — يرجى حذفها قبل الرفع.
• تُدخل الأرقام دون فواصل أو رمز عملة، والتواريخ بصيغة يوم/شهر/سنة.
• عند الرفع تعرض المنظومة نتيجة المراجعة لكل صف وأخطاءه قبل الحفظ — ولا يُحفظ أي سجل قبل «اعتماد الاستيراد».
• إصدار النموذج: 1.0 — إذا كان النموذج قديماً ستطلب المنظومة تحميل الإصدار الأحدث.
إيضاح الأعمدة
• [المقايسة] رقم البند: بالتدرج: 1-1-1-1 — صفوف العناوين بدون وحدة
• [المقايسة] الوحدة: فارغ = صف عنوان (مجموعة)
• [المقايسة] سعر الوحدة: فارغ أو صفر = البند غير مُسعّر في العقد (أي فوترة عليه تُصنَّف ضمن الفئة C5)

## _meta (hidden)
template_id | 05_العقد_والمقايسة
version | 1.0
examples | {"المقايسة": [["1", "الإعمال المدنيــة", "", "", "", ""], ["1-1", "غرف التفتيش", "", "", "", ""], ["1-1-1-2", "غرفة تفتيش طراز HH-I", "عدد", "180", "26000", "أعمال مدنية"], ["1-9-1", "حفر ضيق Micro trenching عرض 10 إلى 13 سم", "م.ط", "50000", "0", "أعمال مدنية"], ["2-4-7", "pulling of HDPE Single Microduct", "م.ط", "80000", "0", "تركيبات"]]}