## بيانات العقد
البيان | القيمة | (المفتاح) | ملاحظات
رقم العقد / الإحالة * | 232/2025/1/36 | contract_no | زي ما هو مكتوب في برقية القبول
كود الشركة * | CO-BRIDGE | company_code | من قالب الشركات
موضوع العقد * | التعاقد الخاص بتنفيذ شبكات FTTx الاتفاقي | title
تاريخ برقية القبول |  | award_date
تاريخ البدء |  | start_date
تاريخ الانتهاء |  | end_date
العملة * | EGP | currency | EGP / USD / EUR
ضريبة القيمة المضافة % * | 14 | vat_pct
نسبة الصرف مع المستخلص الشهري % * | 70 | pay_monthly_pct | 232: 70% — 231: 90%
نسبة محجوزة لحد تسليم خرائط As-Built % | 20 | pay_asbuilt_pct | 232: 20% — 231: 0
نسبة محجوزة لحد التسليم الابتدائي % | 10 | pay_handover_pct | 232 و 231: 10%
نسبة صرف أعمال التخطيط % | 100 | planning_pay_pct | التخطيط بيتصرف 100% بعد الانتهاء منه
خطاب الضمان النهائي % من قيمة أمر التكليف | 5 | final_guarantee_pct | بيتقدم مع كل أمر تكليف
غرامة التأخير % لكل أسبوع | 2 | delay_fine_pct_week | 231: 2% أسبوعياً
الحد الأقصى للغرامة % | 10 | delay_fine_cap_pct | من قيمة الأعمال المتأخرة
مدة الضمان الفني (شهور) | 12 | warranty_months
علاوة خارج النطاق | 5% / 10% / 15% سيناء | out_of_scope_uplift | حتى 25% (أو حسب ملحق البرقية)
دمغة المهن الهندسية % (على أمر التكليف) | 0.3 | stamp_engineering_pct | بتتدفع مرة واحدة مع أمر التكليف
دمغة مصممي الفنون التطبيقية % | 0.3 | stamp_applied_arts_pct
دمغة التشييد والبناء % | 0.05 | stamp_construction_pct
خصم ضريبي من المنبع % |  | tax_pct | من المالية
تأمين ضمان أعمال إضافي % (لو موجود) | 0 | retention_pct | العقود الحالية مفيهاش — الضمان بخطاب ضمان نهائي
الدفعة المقدمة % (لو موجودة) | 0 | advance_pct | العقود الحالية مفيهاش دفعة مقدمة
قيمة العقد (بعد آخر ملحق) |  | contract_value | لو فاضي بتتحسب من المقايسة

## المقايسة
رقم البند * | وصف البند * | الوحدة | كمية العقد | سعر الوحدة | نوع العمل
item_code | description | unit | contract_qty | unit_price | work_type
1 | الإعمال المدنيــة
1-1 | غرف التفتيش
1-1-1-2 | غرفة تفتيش طراز HH-I | عدد | 180 | 26000 | أعمال مدنية
1-9-1 | حفر ضيق Micro trenching عرض 10 إلى 13 سم | م.ط | 50000 | 0 | أعمال مدنية
2-4-7 | pulling of HDPE Single Microduct | م.ط | 80000 | 0 | تركيبات
Note on A1: بالتدرج: 1-1-1-1 — صفوف العناوين من غير وحدة
Note on C1: فاضي = صف عنوان (مجموعة)
Note on E1: فاضي أو صفر = البند مالوش سعر في العقد (أي فوترة عليه تبقى فئة C5)

## تعليمات
قالب العقد والمقايسة
الغرض: تعريف العقد وبنوده وأسعاره — الأسعار دي اللي السيستم بيحسب بيها كل المستخلصات.
مين بيرفعه: الشئون الفنية.
قواعد الملء
• رقم البند بالشرطة (1-1-1-1) أو النقطة (1.1.1.1) — السيستم بيوحدهم.
• الصف اللي من غير وحدة بيتعامل كعنوان مجموعة، ومش بيتفوتر عليه.
• ممكن تنسخ المقايسة المعتمدة زي ما هي في شيت المقايسة (نفس ترتيب الأعمدة: مسلسل، البيان، الوحدة، الكمية، سعر الوحدة).
قواعد عامة لكل القوالب
• ما تغيّرش أسماء الشيتات ولا ترتيب الأعمدة ولا الصف التاني (اسم العمود التقني).
• العمود اللي عليه * إلزامي. الأعمدة اللي فيها قائمة لازم تختار منها.
• الصفوف الرمادي أمثلة — امسحها قبل الرفع.
• الأرقام من غير فواصل أو عملة. التواريخ يوم/شهر/سنة.
• عند الرفع السيستم بيعرض معاينة بكل صف وأخطاؤه قبل الحفظ — مفيش حاجة بتتحفظ قبل ما توافق.
• نسخة القالب: 1.0 — لو القالب قديم السيستم هيطلب تنزيل النسخة الجديدة.

## _meta (hidden)
template_id | 05_العقد_والمقايسة
version | 1.0